## 📋 Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Projeto: Projeto Desenvolvimento IA ¦ Produto Owner: Mariana Chaves Ribeiro ¦ Última atualização: 15/05
ID | Épico | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | MoSCoW | Story Points | Sprint Alvo | Status | Responsável | Observações
US-001 | Interface | Como usuário, quero fazer login com e-mail e senha para acessar minha conta | Tela com nome do projeto, tema IA e menu funcional | Alta | Must Have | 3 | Sprint 1 | A Fazer | Caio Yuri Lima
US-002 | Cadastro | Como usuário, quero cadastrar sites/fontes de pesquisa | Cadastro com nome do site e URL válida | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-003 | Coleta de Dados | Como usuário, quero iniciar coleta automática de dados | Sistema acessa site e coleta informações | Alta | Must Have | 8 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-004 | Extração HTML | Como usuário, quero extrair títulos, links e imagens das páginas | Dados aparecem corretamente no sistema | Alta | Must Have | 8 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-005 | Banco de Dados | Como usuário, quero armazenar os dados coletados no SQLite | Dados gravados corretamente nas tabelas | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-006 | Relacionamento | Como usuário, quero consultar dados relacionados | Consulta INNER JOIN funcionando | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-007 | API REST | Como usuário, quero cadastrar informações | Rotas POST funcionando corretamente | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-008 | API REST | Como usuário, quero visualizar dados | Rotas GET retornando dados corretamente | Alta | Must Have | 8 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-009 | DashBoard | Como usuário, quero visualizar dados em dashboard | Dashboard com gráficos e informações | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-010 | PDF | Como usuário, quero gerar relatório PDF | Sistema exporta relatório corretamente | Alta | Must Have | 3 | Sprint 1 | A Fazer | Eduardo Zanetti
US-011 | Admin | Como equipe, queremos organizar tarefas no Kanban | Quadro SCRUM atualizado | Alta | Must Have | 2 | Sprint 1 | A Fazer | Mariana
US-012 | Documentação | Como equipe, queremos documentação ABNT | Documento completo e organizado | Alta | Must Have | 5 | Sprint 1 | A Fazer | Caio Yuri Lima
US-013 | Diagrama | Como equipe, queremos criar diagrama do sistema | Fluxo do sistema representado visualmente | Média | Should Have | 2 | Sprint 1 | A Fazer | Mariana
US-014 | Teste | Como equipe, queremos validar funcionamento do sistema | Testes realizados sem erros graves | Média | Should Have | 3 | Sprint 1 | A Fazer | Equipe
US-015 | Apresentação | Como equipe, queremos criar slides para apresentar o projeto | Slides organizados com tema, tecnologias, funcionamento e conclusão | Média | Should Have | 3 | Sprint 1 | A Fazer | Mariana e Julia
US-016 | Protótipo | Como equipe, queremos desenvolver um protótipo visual do sistema | Protótipo contendo tela inicial, cadastro e dashboard | Alta | Must Have | 4 | Sprint 1 | A Fazer | Caio e Julia

## 🗂️ 5W2H
PLANO DE AÇÃO – 5W2H
Projeto: Projeto Desenvolvimento IA ¦ Data: 14/05 a 15/05 ¦ Responsável Geral: Mariana Chaves
Dimensão | Pergunta | Descrição / Resposta | Responsável
WHAT (O quê?) | O que será feito? | Desenvolvimento de um sistema web para coleta, armazenamento, análise e apresentação de dados sobre Inteligência Artificial utilizando Node.js, Express, Axios, Cheerio e SQLite. | Equipe
WHY (Por quê?) | Por que será feito? | Para automatizar a coleta de informações sobre IA, organizar os dados em banco e facilitar a visualização através de dashboard e relatório PDF. | Eduardo Zanetti
WHERE (Onde?) | Onde será feito? | O sistema será desenvolvido em computadores da equipe utilizando Visual Studio Code, Node.js, navegador web e SQLite. | Equipe
WHEN (Quando?) | Quando será feito? | Desenvolvimento nos dias 14 e 15/05, com apresentação final no dia 15/05 à tarde. | Equipe
WHO (Quem?) | Quem irá fazer? | Mariana PO: Diagrama do projeto, slides, testes e Metodologia SCRUM. Caio Desenvolvedor: CSS, ABNT e Protótipo no Figma. Eduardo Desenvolvedor: HTML, Node.js, estrutura do sistema e banco de dados. Julia Desenvolvedora: Figma e slides | Equipe
HOW (Como?) | Como será feito? | Utilizando HTML, CSS e JavaScript no front-end; Node.js e Express no back-end; Axios e Cheerio para coleta de dados; SQLite para armazenamento; SCRUM e Kanban para organização. | Mariana e Eduardo
HOW MUCH (Quanto?) | Quanto vai custar? | O projeto não terá custo financeiro, apenas esforço da equipe e uso de softwares gratuitos. Estimativa de aproximadamente 10 a 15 horas de desenvolvimento. | Equipe

## 🏃 Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Sprint Nº: 1 ¦ Meta: Desenvolver a estrutura principal do sistema, coleta de dados e documentação para apresentação final. ¦ Início: 14/05 ¦ Fim: 15/05 ¦ Velocidade planejada: Rapido
ID | User Story | Tarefa | Tipo | Story Points | Estimativa (h) | Responsável | Status | % Concluído | Impedimentos
US-001 | Como usuário, quero visualizar uma tela inicial para acessar o sistema facilmente. | Criar tela inicial HTML | Frontend | 2 | 1 | Eduardo | Concluído | 100%
US-001 | Como usuário, quero cadastrar sites para realizar coleta de dados. | Desenvolver formulário e validação de URL com Regex | Frontend/Backend | 3 | 1 | Eduardo | Concluído | 100%
US-001 | Como usuário, quero coletar dados automaticamente de páginas web. | Configurar Axios e Cheerio para coleta e extração de informações | Backend | 3 | 5 minutos | Eduardo | Concluído | 100%
US-002 | Como usuário, quero armazenar dados coletados para realizar consultas posteriormente. | Criar tabelas SQLite e consultas com INNER JOIN | Bando de Dados | 5 | 5 minutos | Eduardo | Concluído | 100%
US-003 | Como usuário, quero consultar informações através do sistema. | Desenvolver rotas GET e POST no Express.js | Backend | 2 | 1 | Eduardo | Concluído | 100%
US-004 | Como usuário, quero visualizar os dados em um dashboard interativo. | Criar dashboard e manipulação DOM | Frontend | 2 | 1 | Eduardo | Concluído | 100%
US-005 | Como usuário, quero gerar relatório PDF com os dados coletados. | Implementar geração de PDF no sistema | Backend | 3 | 1 | Eduardo | Concluído | 100%
US-006 | Como equipe, queremos organizar o projeto utilizando SCRUM. | Organizar Kanban, Sprint e divisão das tarefas | Gestão | 3 | 1 | Mariana | Concluído | 100%
US-007 | Como equipe, queremos documentar o projeto para entrega final. | Criar documentação ABNT, diagrama e slides | Documentação | 3 | 2 | Caio, Julia e Mariana | Concluído | 100%
US-008 | Como usuário, quero visualizar um protótipo do sistema antes da versão final. | Criar protótipo visual do sistema | UX¦UI | 3 | 2 | Caio e Julia | Concluído | 100%
TOTAL SPRINT |  |  |  | 13 | 10