## 📋 Visão Geral
SPRINT PLANNING — SISTEMA WEB COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Coleta de dados ¦ SQLite ¦ Dashboard ¦ PDF |  |  | Scrum Acadêmico · Sprint 1
User Stories | Story Points | Horas Estimadas | Integrantes | Duração
16 | 68 | 10h | 3 | 1 semana
INFORMAÇÕES DA SPRINT
Objetivo | Entregar sistema web funcional de coleta de dados sobre IA, com scraping (Axios+Cheerio), banco SQLite, INNER JOIN, dashboard visual e geração de PDF.
Início | 14 de Maio de 2025
Fim | 15 de Maio de 2025
Duração | 1 semana
Velocidade | 13 Story Points planejados
Daily Standup | Quinta e Sexta — 15 minutos
Sprint Review | 15/05/2025 — Demonstração do sistema completo
Repositório | GitHub
Kanban | Miro — colunas: Tarefas para cada integrante / Done
EQUIPE — RESPONSABILIDADES E DISTRIBUIÇÃO
Integrante | Papel | Áreas de Atuação | Story Points | Horas Est.
Mariana | Organização SCRUM- Slides Documentação- Diagrama do projeto | Documentação ABNT, Slides, Diagrama, Organização SCRUM, Kanban | 20 SP | 8h
Caio | Back-end · Scraping · BD | Documentação ABNT, Slides, Prototipagem e CSS. | 20 SP | 8h
Eduardo | Front e Back-End | SQLite Schema, INNER JOIN, Integração Front-Back, Node.js, Express.js, Axios, Cheerio, Regex, Rotas REST, CORS, SQLite. Slides | 21 SP | 9H
Julia | Apresentação | Slides. | 10 SP | 9H
FASES DA SPRINT
Fase | Período | Foco Principal | Entregáveis
Fase 1 — Estrutura | 2026-05-14 | Setup, prototipagem, documentação e modelagem do banco | ABNT, prototipo e banco de dados.
Fase 2 — Funcionalidades | 2026-05-15 | Implementação das features principais | Sistema funcionando com todos os requisitos
Fase 3 — Entrega | 2026-05-15 | Integração, testes, documentação e apresentação | Testes, Documentação ABNT, Slides, Sprint Review

## 🗂️ Kanban Board
KANBAN BOARD — SPRINT 1
TO DO | IN PROGRESS | DONE
US-01 HTML + CSS responsivo
US-05 Setup Express.js + CORS
US-09 Schema SQLite
US-16 Kanban + SCRUM setup
US-12 Protótipo alta fidelidade
US-06 Web scraping Axios+Cheerio
US-10 INNER JOIN queries
US-02 Dashboard visual
US-04 Geração de PDF
US-08 Rotas GET e POST
US-07 Regex — limpeza de dados
US-03 Manipulação DOM
US-11 Integração front-back
US-13 Diagrama do sistema
US-14 Documentação ABNT
US-15 Slides de apresentação
US-17 Testes end-to-end
Legenda: Cards no Kanban serão movidos conforme o avanço da sprint